Отчет по реализации Плана

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании

«Город Льгов» Курской области по итогам 2020 года

I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках) муниципального образования «Город Льгов»

Курской области, и её проблематики по итогам 2020 года

1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | 2020г – 32,8 | 2020г – 20,7 | Отдел культуры, молодежной политике и спорту Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Финансовое обеспечение оздоровительной кампании и детей в негосударственных (немуниципальных) организациях оздоровления и отдыха детей | 2019-2021гг. | В 2020 году услуги по организации отдыха и оздоровления детей города Льгова Курской области оказывали 11 лагерей и санаториев, из них: 2 детских загородных лагеря (29 чел.) . 1-н из них находится в муниципальной собственности( 7 чел.), другой в частной собственности ( 22чел.), 3 профильных лагеря (44 чел.), 3 лагеря с дневным пребыванием детей, размещенных на базах средних общеобразовательных школ г. Льгова (295 чел.) и 3 санатория (48 чел.), в том числе 5 лагерей и санаториев частной формы собственности. В городе Льгове Курской области по состоянию на 2020 год проживает 1939 детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих оздоровлению, из них в 2020 году за счет консолидированного бюджета охвачены организованным отдыхом во всех лагерях и санаториях 416 детей, что составило 21,5 % от общего количества детей. Всего оздоровлено и охвачено отдыхом в учреждениях частной формы собственности 86 детей, что составляет 20,7% от общего числа детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (пандемия коронавирусной инфекции) в 2020г.было уменьшено количество детей , направляемых на оздоровление в соответствии с новыми санитарными нормами ( кроме лагерей с дневным пребыванием, т.к. они проходили в режиме онлайн, а родителям была выплачена компенсация за продуктовый набор) В связи с пандемией некоторые частные лагери в оздоровительной компании не участвовали. Данные факты повлияли на невыполнение плана по доле организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности. | Отдел культуры, молодежной политике и спорту Администрации города Льгова Курской области |

2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка , предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъек-там малого и среднего предпринимательства по вопросам ли-цензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами - для услуг розничной торговли | 2019-2021гг. | Рынок розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в городе Льгове Курской области по состоянию на 01.01.2020 года представлен 15 аптеками и аптечными пунктами, реализующими лекарственные препараты в аптеках, в том числе частных –15. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка , предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

3. Рынок ритуальных услуг

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2020г – 85,7 | 2020г — 85,7 | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг в городе Льгове Курской области | 2019-2021гг. | На основании проведенного мониторинга состояния рынка ритуальных услуг в 2020 году установлено, что ритуальные услуги на территории города Льгова Курской области оказывали 7 хозяйствующих субъектов, из них 6 – частной формы собственности. | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |
| 3.2 | Проведение анализа (оценки) состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на основании мониторинга |  |  |  |

4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | 2019-2021гг. | Размещение на сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области информации о благоустройстве. Неоднократно по данному вопросу проводились в течении года публичные обсуждения, сходы граждан. | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |
| 4.2 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству |  | Администрацией города Льгова субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются консультационные услуги, 27 февраля 2020года в Администрации города Льгова Курской области Комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области был проведен зональный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства с приглашением федеральных и областных структур. На данном семинаре начальником отдела камеральных проверок МИФНС России №2 по Курской области освещались вопросы, касающиеся изменений в Налоговом законодательстве, декларационной кампании. В марте 2020 года на сайте муниципального образования «Город Льгов Курской области» в разделе «Объявления» и в мае в газете «Льговские новости» размещена информация о том, что с 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Следовательно, индивидуальным предпринимателям необходимо сделать переход на иные режимы налогообложения. В октябре 2020года была размещена в газете «Льговские новости» и на сайте муниципального образования информация «Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства - отмена ЕНВД с 1 января 2021 года!». В данной статье так же уделялось внимание «Налогу на профессиональный доход». |  |
| 4.3 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения |  | В 2020г. выполнены работы по благоустройству 3 дворовых и 2 общественной территории. Все мероприятия выполнены частными компаниями, заключено 5 муниципальных контрактов. |  |

5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Льгова Курской области | 2019-2021гг. | Важным этапом в развитии городского хозяйства является становление института сознательного управления собственниками имуществом многоквартирного дома в форме выбора способа управления многоквартирным домом (ТСЖ, ЖСК, управляющая компания). В связи с проведением структурными подразделениями Администрации города Льгова информационно-разъяснительной работы среди населения, оказанием необходимой методической помощи по выбору форм управления многоквартирными домами, созданию ТСЖ, независимых управляющих компаний. На территории муниципального образования 235 многоквартирных дома, у всех выбран и реализован способ управления многоквартирными домами. В 2020г. управление многоквартирными домами осуществляет 1 управляющая компания, 2- ТЖС. | Отдел ЖКХ Администрации города Льгова Курской области |

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств в городе Льгове Курской области | 2019-2021гг. | Согласно проведенного мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования населению города Льгова Курской области в 2020 году оказывали 8 хозяйствующих субъектов частной формы собственности. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

7. Рынок жилищного строительства

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Обеспечение опубликования на сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2019-2021гг. | На сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе проводится опубликование актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |
| 7.2. | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  | В 2020 году состоялся аукцион на право аренды земельного участка в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья. |  |

8. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Анализ допускаемых заказчиками нарушений при проведении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства и учет результатов данного анализа при формировании документаций на проведение закупок | 2019-2021гг. | Нарушений при проведении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства не выявлено в 2020 году. | Отдел архитектуры и градострои-тельства Администрации города Льгова Курской области |
| 8.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |  | В настоящее время проводятся работы для обеспечения показателя - не менее 50% по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде: - выдача градостроительного плана земельного участка, - выдача разрешения на строительство, - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своевременно публикуются актуализированные версии регламентов: - выдача градостроительного плана земельного участка, - выдача разрешения на строительство, - выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - - направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; - направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов». - - |  |
| 8.3 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |

9. Рынок  кадастровых и землеустроительных работ

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2020г –100 | 2020г - 100 | Главный специалист-эксперт по аренде земли Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Выявление правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021гг. | Согласно Перечня 1 и 2 Плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов и формировании областного и местных бюджетов Курской области на 2020 год, утвержденного 20.02.2020 Первым заместителем Губернатора Курской области С.Ю.Набоко по Перечню 1 из 85 предоставленных земельных участков отработано 70 земельных участков, Перечень 2 отработан на 100%. | Главный специалист-эксперт по аренде земли Администрации города Льгова Курской области, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |

10. Рынок наружной рекламы

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2019-2021гг. | Схема размещения рекламных конструкций разработана и утверждена. В настоящее время актуализация не требуется. | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Льгова Курской области |
| 10.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферы наружной рекламы |  | На официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области все нормативные правовые акты и местные локальные акты, регулирующие сферу наружной рекламы размещается своевременно. |  |
| 10.3 | Соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде |  | На постоянной основе соблюдаются принципы открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде. |  |
| 10.4 | Разработка и выдача рекомендаций органам местного самоуправления на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы |  | Предложений от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке наружной рекламы не поступало. |  |

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

| Наименование показателя | Индикаторы |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | 2020г –100 | 2020г - 100 | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет об исполнении мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Использование в практической работе рекомендаций отраслевых комитетов Администрации Курской области по организации регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам на основе предложений, поступивших от специализированных профильных общественных организаций и объединений по вопросам содействия развитию конкуренции на рынке осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Льгова Курской области | 2019-2021гг. | В практической работе Администрации города Льгова Курской области все рекомендации отраслевых комитетов Администрации Курской области по организации регулярных автоперевозок пассажиров по муниципальным маршрутам учитываются и принимаются к исполнению. | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |

II. Системные мероприятия

| №п/п | Наименование мероприятия | Отчет о выполнение мероприятия | Вид документа | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |
| 1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок в целях установления единых правил осуществления закупок, единых требований к участникам закупок, закупаемой продукции, представлению заявок | В 2020 году с применением конкурентных способов было проведено: 28 электронных аукционов, 2 открытых конкурса в электронной форме и 1 конкурс с ограниченным участием в электронной форме на общую сумму 160 млн.руб., из них проведено централизованных закупок на сумму более 145 млн. руб. (8 электронных аукционов, 1 конкурс с ограниченным участием и 1 открытый конкурс в электронной форме) С единственным поставщиком (без проведения торгов) заключено 165 договоров (контрактов) на общую сумму более 10 млн.руб. | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |
| 1.2. | Организация мероприятий, направленных на осуществление закупок малого объема (до 300 тыс. руб.) в конкурентной форме с использованием информационной системы |  |  |  |
| 1.3. | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок |  |  |  |
| 2. | Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок |  |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применения типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Подведомственным учреждениям и организациям оказывается практическая помощь в работе с федеральным порталом государственных закупок и порталом для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях. | Типовое техническое задание и типовой контракт на проведение закупок | Главный специалист-эксперт по вопросам муниципальных закупок и эксплуатации ЭВМ Администрации города Льгова Курской области |
| 3. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | В рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур в 2020г. было заключено 23 договора на сумму 435,8 тыс. руб. | Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области , МБУ «Редакция газеты Льговские новости», МУП «Льговское» |
| 4. | Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |
| 4.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | Населению города оказываются 44 муниципальные услуги, реализуются шесть муниципальных функций. На них разработаны и утверждены административные регламенты. Перечень услуг постоянно корректируется. По целому ряду услуг существенно сокращены сроки предоставления, добавляются новые услуги, а невостребованные выводятся из действия. Все услуги внесены в Реестр государственных и муниципальных услуг Курской области. Все они не противоречат статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции". | Аналитическая записка об исполнении предоставляется в уполномоченный орган | Управление делами Администрации города Льгова Курской области |
| 5. | Внедрение в городе Льгове Курской области Стандарта развития конкуренции |  |  |  |
| 5.1 | Проведение администрацией города Льгова Курской области мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | В октябре 2020г. проводился опрос потребителей товаров и услуг, жителей города Льгова в отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Курской области. Опрос субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории города Льгова о состоянии и развитии конкурентной среды и уровне административных барьеров на региональных и муниципальных рынках товаров и услуг. | Аналитический отчет о результатах социологических исследований по темам: «Удовлетворенность потребителей качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией на рынках Курской области»; «Оценка состояния и развития конкурентной среды на региональном рынке товаров и услуг (субъекты предпринимательской деятельности)» | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка , предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области, Центр регионального развития ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования «Город Льгов» Курской области в которых составляет 50 и более процентов | На территории муниципального предприятия по состоянию на 01.01.2021г. действует 1 муниципальное предприятие – МУП «Льговское». Основной вид деятельности- организация похорон и предоставление к ним услуг. Кроме того, открыто еще 12 дополнительных видов деятельности. Доля участия муниципального образования в хозяйствующем субъекте составляет 100%. Объем выполненных работ собственными силами в 2020г. составил 29997,7 тыс.руб. Реестр унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов размещен на сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области». | Реестр унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Отдел экономики, муниципальных закупок, потребительского рынка, предпринимательства и транспорта Администрации города Льгова Курской области |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в городе Льгове Курской области в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в сети «Интернет» | На официальном сайте МО «Город Льгов» в разделе «Статистика», подразделе «Содействие развитию конкуренции» размещена информация: - Отчет по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Город Льгов» Курской области по итогам 2019 года; - Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия или муниципального образования «Город Льгов» Курской области в которых составляет 50 и более процентов. http://gorlgov.rkursk.ru/index.php?num_str=1&mun_obr=539&sub_menus_id=32010 | Информация в свободном доступе на официальном сайте муниципального образования «Город Льгов» Курской области в сети «Интернет» |  |
| 6. | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства", включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие "социального предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ежегодно Решением Льговского Городского Совета депутатов устанавливаются льготы по арендной плате за муниципальное имущество для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами экономической деятельности. В 2020 году льгота, в размере 2% представлялась ООО «Руслан» и ООО «Людмила» (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты), в размере 60 % - ООО «УЮТ» (услуги общественного питания), 25% — АНПОО Техникум «РОСТ» (услуги в области профессионального образования), льгота в размере 99% предоставлена ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений). | Решение Льговского Городского Совета депутатов от 26.03.2020 № 20 | Главный специалист-эксперт по управлению имуществом Администрация города Льгова Курской области |
| 8. | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |
| 8.1 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | В 2020г. проходила обучение начальник юридического отдела в Курском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, так же муниципальные служащие ознакомлены с нормативными правовыми актами в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации на обучающих семинарах, проходящих в Администрации города Льгова Курской области еженедельно по пятницам. | План развития государственной гражданской службы Курской области (утверждается постановлением Администрации Курской области); распоряжение Губернатора Курской области «О вопросах профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления» на соответствующий год, календарные планы повышения квалификации глав и муниципальных служащих органов местного самоуправления Курской области (при наличии предложений) | Управление делами, юридический отдел Администрация города Льгова Курской области |
| 9 | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме |  |  |  |
| 9.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Всероссийская олимпиада школьников - одно из основных мероприятий, направленных на выявление и дальнейшую работу с одаренными детьми. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года приняли участие 1027 обучающихся из 5 образовательных организаций города по 18 общеобразовательным предметам. На муниципальном этапе выступило участников 143 участника по 18 общеобразовательным предметам, из них 124 участника стали победителями и призерами. | Приказ Комитета образования и науки Курской области от 04.10.2019 № 1-1095 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 2019 – 2020 учебном году». Приказ отдела образования Администрации города Льгова Курской области от 31.10.2019 № 100 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 2019 – 2020 учебном году». | Отдел образования Администрации города Льгова Курской области |
| 9.2 | Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. На региональный этап олимпиады получили приглашение 33 обучающихся по 18 общеобразовательным предметам. | Приказ Комитета образования и науки Курской области от 04.10.2019 № 1-1095 «Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 2019 – 2020 учебном году». | Отдел образования Администрации города Льгова Курской области |